## 要求分析
目的 |  | お祈り条件を各教会の祈った時間を集計しグラフでランキング化
機能概要 | 目的に必要な機能を定義 大雑把に、これがあればよい、というものを | 一単位を3分として換算 各教会のお祈り時間を集計 貢献率の算出 集計データのグラフ化 グラフのランキング化 男女の選択 箴言の表示(ポップアップ？)
実現方法 | 開発環境
実現効果 | システムによってどんないいことがあるか | ACCに向けた７０日間のお祈り条件で祈った時間を各協会で集計し祈った時間をグラフで視覚的に見える化し、また各協会の規模ごとに貢献率を算出しランキングの表示により参加欲を促す。集計後に箴言がランダムで表示されるようにする
体制図 | 担当 | デザイナー：まみ プログラマー：こうへい、こう
概略スケジュール |  | 6/22〜作業開始 6/24(月)デザイン、ガンチャート作成 7/6(土)仮完成日 7/7〜7/10テスト・修正 7/12〜完成発表

## ガンチャート
https://www.minna-de-gantt.com/gantt/main/?cid=swApDzsoLc | ←ガンチャートリンク
pass：acckido70

## 画面レイアウト
画面レイアウト
参考

## システムフロー (2)
システムフロー
システム名 | システム内容 | [6 empty] | グループ |  | メンバー | グループ | 担当者 | nettokarahipparu
お祈りグランプリ(仮) | お祈り時間集計 | [11 empty] | hy9ouikijyutu
主なデータ |  | システム |  |  | ユーザー | 説明
[6 empty] | 1 | ユーザーにステータスを記入させる
[6 empty] | I/0 | 自国と他国の選択→ |  | 自分の国を基準とした外貨レートを取得
→確認→yes２メニュー画面移動
→no再度選択画面
[6 empty] | 2 | メニュー画面
男女を選択、お祈り単位を入力、決定ボタン
[6 empty] | I/0 | お祈り単位を入力し決定ボタン選択
→Yes 結果画面
→No リセット(元に戻る)
[6 empty] | 2 | 結果画面
入力単位から残りの単位数の表示と貢献率のグラフ化
[6 empty] | I/0 | 全体単位数ー入力単位
|  |  |  | ？ |  |  | 出力：残り単位数
各教会の累計お祈り単位から貢献率算出
貢献率をg棒グラフでランキング化し表示
[6 empty] | 3 | 箴言
単位入力して更新結果表示する間に表示？
結果表示後に「今日の箴言」みたいな感じのボタンから箴言表示？
？
ユーザデータ
過去に設定したデータ
1.メニュー画面
相互に移動可能
メインユーザー
3.箴言
設定データ
相互に参照
2.結果画面 （グラフランキング）
3.箴言

## 機能一覧表 (2)
機能一覧表
システム名
画面 | 機能 | 担当 | 締め切り | 完成 | テスト
バックエンド | 男女の選択 | こうへいさん |  | ◯
| お祈り単位入力 | こうへいさん |  | ◯
| 決定ボタン | こうへいさん |  | ◯
| 合計お祈り単位ー入力お祈り単位 | こうへいさん |  | ◯
| 貢献度の計算 | こうへいさん |  | ◯
| 各教会ごとのグラフ表示 | こうへいさん |  | ◯
| 各教会ごとのグラフランキング化 | こうへいさん |  | ◯
フロントエンド | 箴言の表示

## 作業フロー図 (2)
ホーム画面
スタートメニュー表示
男女選択
お祈り単位を入力
決定の確認
結果表示
残りのお祈り単位表示
貢献度の各教会グラフ
箴言の表示
画面更新中に表示？
選択したらカメラ画面に移動
結果画面の今日の箴言(仮)ボタン
ランダムで箴言表示
戻る選択でメインメニューへ戻る